## Gant
| MONTH |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June
| WEEK |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Activity
1 | Programación Raspberry | bar: May 1
|  | Arquitectura de SW | April 1: 60%
Desarrollo de SW | bar: April 2 to May 1
2 | Programación STM32
|  | Arquitectura de SW | April 1: 60%
Desarrollo de SW | bar: April 2 to April 4
3 | Desarrollo Eléctrico
|  | Arquitectura eléctrica | April 1: 90%
|  | Selección componentes | April 1: 100%
4 | Desarrollo Mecanico
|  | Concepto | April 1: 100%
|  | Diseño mecánico | April 1: 100%; April 2: 20%
5 | Ensamblaje Mecánico + Electrónico
|  | Acopio | April 2: 100%
Construcción | bar: May 1 to May 2
Presentación | bar: May 3 to May 4
6 | Integración y validación
Integración SW STM32 | bar: May 1 to May 2
Integración SW Raspberry | bar: May 1 to May 2
Validación de prototipo | bar: May 3 to May 4
7 | Optimización (opcional)
Implementación Lidar | bar: June 1 to June 2
Aceleración Raspberry (Mobidius 2) | bar: June 1 to June 2
8 | Finalización Proyecto
Documentación entrega | bar: June 3
Presentación guapa guapa | bar: June 4
Servo - Lidar
uC - I2C
uC - Sensores
uC - Servo
uC - Dc-Motors
Rpi - Lidart-Camera
Rpi - uC - Full Sens/Actuators
Etapas del diseño mecánico
Nivel 0 (Sensores + Motores + Baterias)
Nivel 1 ( Rpi + uC)
Nivel 2 (Lidart)
Nivel 3 ( Armadura)